Утверждаю:

директор муниципального

общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа № 6

города Буденновска Буденновского района»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.И. Иванова

приказ № 291-ОД от 10.11.2014г.

**Дорожная карта**

**введения федерального государственного образовательного стандарта**

**основного общего образования (ФГОС ООО)**

**в МОУ СОШ № 6 г. Буденновска**

|  |  |
| --- | --- |
| **Шаг 1** | Создание рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ООО в 2015 – 2016 уч. году |
| **Шаг 2** | Определение изменений и дополнений в образовательную систему школы (создание условий для введения ФГОС ООО) |
| **Шаг 3** | Разработка единичных проектов в сводную программу изменений и дополнений |
| **Шаг 4** | Разработка плана-графика перехода на ФГОС ООО |
| **Шаг 5** | Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Реализация шага №1**  **Создание рабочей группы**  **по подготовке к введению ФГОС ООО в 2015-2016 учебном году** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№** | | **Мероприятия** | | | | | | | **Сроки** | | | | | | | | | **Документы** | | | | |
| **1** | | Создание рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ООО в 2015 – 2016 уч. году | | | | | | | Ноябрь 2014 | | | | | | | | | Приказ | | | | |
| **2** | | Разработка положения о рабочей группе по подготовке к введению ФГОС ООО | | | | | | | Ноябрь 2014 | | | | | | | | | Положение | | | | |
| **3** | | Организация изучения ФГОС основного общего образования членами рабочей группы | | | | | | | Ноябрь 2014 | | | | | | | | |  | | | | |
| **4** | | Утверждение плана работы по введению ФГОС | | | | | | | Ноябрь 2014 | | | | | | | | | План работы | | | | |
| **Реализация шага №2**  **Определение изменений и дополнений в образовательную систему**  **(создание условий для введения ФГОС ООО)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Организационное и нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального и регионального  уровней. | | | | | | | Январь 2015 | | | | | | | | | Банк нормативно-правовых документов | | | | |
| **2** | | Внесение изменений и дополнений в Устав школы | | | | | | | Февраль – март 2015 | | | | | | | | | Устав школы | | | | |
| **3** | | Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОСООО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц:  - Приказ «О создании рабочей группы по введению ФГОС ООО»  - Приказ «Об утверждении плана-графика введения ФГОС ООО » и приложения:  - Приказ «О введении новых должностных инструкций»  - Приказ «Об утверждении списка программ, учебников и УМК для использования в 5-х классах в 2015 – 2016 учебном году при переходе на ФГОС ООО» | | | | | | | Ноябрь 2014  Ноябрь 2014  Март 2015  Июнь 2015 | | | | | | | | | Приказы | | | | |
| **4** | | Разработка учебного плана на 2015 – 2016 учебный год в соответствии с требованиями ФГОС ООО | | | | | | | До мая 2015 | | | | | | | | | Учебный план | | | | |
| **5** | | Приобретение и изучение примерных и авторских программ учебных предметов учителями и руководителями МО | | | | | | | Ноябрь 2014 - апрель 2015 | | | | | | | | |  | | | | |
| **6** | | Разработка рабочих программ учебных предметов в соответствии с ФГОС ООО:  - проведение учебного семинара для руководителей предметных МО и учителей-предметников по разработке рабочих программ в соответствии с ФГОС ООО (изучение письма МОН КК от 26.07.2013 № 47-10886/13-14)  - разработка рабочих программ по учебным предметам  - утверждение рабочих программ по учебным предметам | | | | | | | февраль 2015  февраль-март 2015  март-июль 2015  август 2015 | | | | | | | | | Рабочие программы | | | | |
| **7** | | Изучение особенностей организации внеурочной деятельности обучающихся в соответствии с ФГОС ООО | | | | | | | Ноябрь 2014 – январь 2015 | | | | | | | | |  | | | | |
| **8** | | Изучение запроса обучающихся и их законных представителей о направлениях внеурочной деятельности | | | | | | | Январь – март 2015 | | | | | | | | |  | | | | |
| **9** | | Создание проекта программы внеурочной деятельности обучающихся 5-х классов на 2015 – 2016 уч. год | | | | | | | Февраль – апрель 2015 | | | | | | | | | Проект | | | | |
| **10** | | Утверждение программы внеурочной деятельности согласно требованиям ФГОС ООО и запросам обучающихся | | | | | | | Апрель 2015 | | | | | | | | | Программа | | | | |
| **11** | | Разработка проекта основной образовательной программы школы | | | | | | | Апрель 2015 | | | | | | | | | Проект ООП | | | | |
| **12** | | Подготовка и проведение педагогического совета на тему «Введение ФГОС ООО». | | | | | | | Март 2015 | | | | | | | | |  | | | | |
| **13** | | Утверждение основной образовательной программы основного общего образования. | | | | | | | Май 2015 | | | | | | | | | ООП ООО | | | | |
| **2. Создание кадровых условий** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | | Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС ООО. | | | | | | | ноябрь-декабрь 2015 | | | | | | | | |  | | | | |
| **2** | | Составление списка педагогических работников для осуществления перехода на ФГОС ООО в 2015 – 2016 уч. году:  - учителя-предметники, работающие в 5-х классах  - педагог-психолог  - социальный педагог  - классные руководители 5-х классов  - педагоги дополнительного образования | | | | | | | Февраль 2015 | | | | | | | | | Список педагогических работников | | | | |
| **3** | | Прохождение педагогическими работниками курсов повышения квалификации по ФГОС | | | | | | | В течение года | | | | | | | | | Удостоверения | | | | |
| **4** | | Приведение должностных инструкций работников образовательного учреждения в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и тарифно-квалификационными характеристиками | | | | | | | Август 2015 | | | | | | | | | Должностные инструкции | | | | |
| **3. Создание финансово-экономических условий** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | | Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС ООО. | | | | | | | Январь 2015 | | | | | | | | |  | | | | |
| **2** | | Разработка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения. | | | | | | | Август 2015 | | | | | | | | | Локальные акты | | | | |
| **3** | | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. | | | | | | | Сентябрь 2015 | | | | | | | | |  | | | | |
| **4. Создание материально – технических условий** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | | Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС ООО. | | | | | | | Сентябрь 2014 | | | | | | | | |  | | | | |
| **2** | | Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС: оснащение учебных кабинетов и лабораторий, административных помещений в соответствии с ФГОС ООО (интерактивные доски, проекторы, ноутбуки, доступ к сети Интернет, лабораторное оборудование). | | | | | | | В течение года | | | | | | | | |  | | | | |
| **3** | | Обеспечение укомплектованности библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами, соответствующими ФГОС ООО. | | | | | | | В течение года | | | | | | | | |  | | | | |
| **4** | | Изучение электронных образовательных ресурсов по предметам, наличие доступа к ЭОР в сети Интернет. | | | | | | | В течение года | | | | | | | | |  | | | | |
| **5. Создание психолого-педагогических условий** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | | Прохождение курсов повышения квалификации по ФГОС педагогом-психологом и социальным педагогом | | | | | | | В течение года | | | | | | | | | Свидетельство | | | | |
| **2** | | Изучение п. 18.2.4 ФГОС ООО о программе коррекционной работы | | | | | | | Январь 2015 | | | | | | | | |  | | | | |
| **3** | | Разработка и утверждение программы коррекционной работы на 5 лет. | | | | | | | До апреля 2015 года | | | | | | | | | Программа | | | | |
| 1. **Информационно-методические условия**   **(создание информационно-образовательной среды и учебно-методического обеспечения)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | | Анализ учебно-методического и информационного обеспечения | | | | | | | Декабрь 2014 | | | | | | | | |  | | | | |
| **2** | | Размещение информации о ходе введения ФГОС ООО на сайте школы. | | | | | | | В течение года | | | | | | | | | Страница на сайте ОО | | | | |
| **3** | | Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты. | | | | | | | В течение года | | | | | | | | |  | | | | |
| **4** | | Разработка плана методической работы, обеспечивающего подготовку педагогов к реализации ФГОС ООО | | | | | | | Ноябрь 2014 | | | | | | | | | План метод. работы | | | | |
| **5** | | Анализ УМК в начальной школе с целью соблюдения преемственности при внедрении ФГОС ООО | | | | | | | Ноябрь 2014 | | | | | | | | |  | | | | |
| **Реализация шага №3**  **Разработка единичных проектов в сводную программу изменений и дополнений** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Проект** | | | **Ответственный** | | | **2014-2015 учебный год** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Месяцы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 9 | 10 | | 11 | | | 12 | | 1 | | | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| Разработка рабочих предметных программ по предметам | | | Алферова Г.Р.  Руководители МО | | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |  |  |
| Разработка программы внеурочной деятельности. | | | Пономарева Л.И. | | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |  |  |
| Разработка учебного плана на 2015 – 2016 уч. год | | | Алферова Г.Р. | | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |  |  |
| Разработка программы воспитания и социализации | | | Пономарева Л.И. | | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |  |  |
| Разработка программы коррекционной работы | | | Алферова Г.Р.  Пакульская С.М. | | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |  |  |
| Разработка локальных актов | | | Алферова Г.Р. | | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |  |  |
| Разработка ООП ООО | | | Алферова Г.Р. | | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |  |  |
| **Реализация шага №4**  **План-график мероприятий по обеспечению введения ФГОС ООО на 2014-2015 учебный год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№** | **Мероприятия** | | | | **Примерные сроки** | | | | | | | **Ответственные** | | | | | **Ожидаемый результат** | | | **Формы отчетных документов** | | |
| **1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС НОО** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС ООО | | | | Ноябрь 2014 | | | | | | | Иванова С.И. | | | | | Создание и определение функционала рабочей группы | | | Приказ и положение о рабочей группе | | |
| **2** | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ООО | | | | Ноябрь 2014 | | | | | | | Иванова С.И.  Карнет И.П.  Понамарева Л.А. | | | | | Получение объективной информации о готовности ОУ к переходу на ФГОС ООО | | | Совещание при директоре | | |
| **3** | Проведение педагогического совета на тему «Введение ФГОС ООО: проблемы и перспективы» | | | | Ноябрь 2014 | | | | | | | Алферова Г.Р. | | | | | Профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения | | | Протокол педсовета | | |
| **4** | Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС ООО | | | | Ноябрь 2014 | | | | | | | Понамарева Л.А. | | | | | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации ОП и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ООО | | | План | | |
| **5** | Рассмотрение вопросов введения ФГОС ООО на заседаниях МО учителей основной школы. | | | | В течение года | | | | | | | Алферова Г.Р. руководители МО | | | | | Изучение основных положений ФГОС ООО | | | Протоколы заседаний МО | | |
| **6** | Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ООО | | | | В течение уч. года | | | | | | | Алферова Г.Р. | | | | | Ликвидация профессиональных затруднений | | | Протоколы | | |
| **7** | Разработка и утверждение учебного плана ОО | | | | Февраль-март 2015 | | | | | | | Алферова Г.Р. | | | | | Наличие учебного плана ОУ | | | Учебный план, приказ | | |
| **8** | Разработка и утверждение программы воспитания и социализации | | | | Март-апрель 2015 | | | | | | | Пономарева Л.И. | | | | | Наличие Программы | | | Программа приказ | | |
| **9** | Разработка и утверждение программы коррекционной работы | | | | Март- апрель 2015 | | | | | | | Алферова Г.Р. | | | | | Наличие программы | | | Программа приказ | | |
| **10** | Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности ОО | | | | Март-апрель 2015 | | | | | | | Алферова Г.Р.  Пономарева Л.И. | | | | | Наличие программы | | | Программы, приказ | | |
| **11** | Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов | | | | Март-апрель 2015 | | | | | | | Алферова Г.Р. | | | | | Наличие программы | | | программыприказ | | |
| **12** | Разработка и утверждение ООП ООО | | | | Апрель-май 2015 | | | | | | | Алферова Г.Р. | | | | | Создание ООП ООО | | | ООП ООО, приказ | | |
| **13** | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС ООО | | | | В течение уч. года | | | | | | | Пакульская С.М. | | | | | Определение возможных психологических рисков | | | План работы психолога | | |
| **14** | Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ОУ | | | | Август 2015 | | | | | | | Алферова Г.Р. | | | | | Дополнения в документы, регламентирующие деятельность школы по внедрению ФГОС ООО | | | Приказ об утверждении локальных актов, протоколы педсовета | | |
| **15** | Мониторинг введения ФГОС ООО | | | | В течение уч. года | | | | | | | Администрация | | | | | Диагностические материалы | | | План ВШК | | |
| **2. Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС ООО** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | Анализ кадрового обеспечения, составление списка педагогических работников для реализации ФГОС ООО в 2015 – 2016 уч. году | | | | Февраль 2015 | | | | | | | Алферова Г.Р. | | | | |  | | | Список | | |
| **2** | Организация прохождения курсов повышения квалификации по ФГОС на базе ККИДППО | | | | В течение года | | | | | | | Понамарева Л.А. | | | | | Подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО | | | план курсовой подготовки, приказ | | |
| **3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС ООО** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | Обеспечение оснащённости школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО: оборудование учебных кабинетов. | | | | В течение года | | | | | | Иванова С.И.  Карнет И.П. | | | | | Определение необходимых изменений в оснащенности школы с учетом требований ФГОС | | | | Информационная справка | | |
| **2** | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения | | | | Август  2015 | | | | | | Иванова С.И.  Карнет И.П. | | | | | Приведение материально-технической базы в соответствие с требованиями ФГОС ООО | | | | Информационная справка | | |
| **3** | Обеспечение укомплектованности библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО. | | | | В течение уч. года | | | | | | Селезнева М.Н. | | | | | Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой | | | | Информационная справка | | |
| **4** | Обеспечение учебных кабинетов сетью Интернет, доступом к ЭОР | | | | В течение уч. года | | | | | | Сырцова Т.П. | | | | | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов | | | | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте | | |
| **4. Создание информационного обеспечения внедрения ФГОС ООО** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС ООО | | | | В течение года | | | | | | Алферова Г.Р. | | | | | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО | | | | наличие страницы на сайте ОО | | |
|  | Мониторинг уровня готовности основной школы к введению ФГОС | | | | Май 2015 | | | | | | Сырцова Т.П. | | | | | Выявление уровня готовности ОО к введению ФГОС ООО | | | | справка | | |
|  | Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС ООО (Включение в Публичный доклад директора школы раздела, отражающего ход введения ФГОС ООО) | | | | В течение года | | | | | | Сырцова Т.П. | | | | | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО | | | | Размещение публичного отчета на школьном сайте | | |
| **Реализация шага №5**  **Контроль реализации запланированных изменений в образовательной системе школы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Объект контроля** | | | | **Субъект контроля** | | | | | | | | | | **Сроки**  **контроля** | | | | | **Методы сбора информации** | | | |
| Степень освоения педагогами ФГОС ООО | | | | Педагоги | | | | | | | | | | В течение уч. года | | | | | Собеседование, тестирование | | | |
| Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами | | | | Материально-технические ресурсы | | | | | | | | | | В течение уч. года | | | | | Изучение документации | | | |
| Проект Образовательной программы: разработка рабочих программ по предметам, модели внеурочной деятельности,  учебного плана, программы воспитания и социализации,  программы коррекционной работы, системы оценки планируемых результатов. | | | | Образовательный процесс | | | | | | | | | | В течение уч. года | | | | | Изучение документации, семинар, педсовет, собеседования | | | |
| Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС ООО | | | | Устав ОО, локальные акты | | | | | | | | | | Август 2015 | | | | | Изучение документации | | | |
| Организация работ по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы. | | | | Локальные акты | | | | | | | | | | Август 2015 | | | | | Изучение документации | | | |
| Проведение работ по укреплению материально-технической базы школы | | | | Оснащенность материально-техническими ресурсами | | | | | | | | | | В течение уч. года | | | | |  | | | |