Утверждаю:

 директор муниципального

 общеобразовательного учреждения

 «Средняя общеобразовательная школа № 6

 города Буденновска Буденновского района»

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.И. Иванова

 приказ № 291-ОД от 10.11.2014г.

**Дорожная карта**

**введения федерального государственного образовательного стандарта**

**основного общего образования (ФГОС ООО)**

**в МОУ СОШ № 6 г. Буденновска**

|  |  |
| --- | --- |
| **Шаг 1** | Создание рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ООО в 2015 – 2016 уч. году |
| **Шаг 2** | Определение изменений и дополнений в образовательную систему школы (создание условий для введения ФГОС ООО) |
| **Шаг 3** | Разработка единичных проектов в сводную программу изменений и дополнений |
| **Шаг 4** | Разработка плана-графика перехода на ФГОС ООО  |
| **Шаг 5** | Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе |

|  |
| --- |
| **Реализация шага №1****Создание рабочей группы** **по подготовке к введению ФГОС ООО в 2015-2016 учебном году** |
| **№** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Документы**  |
| **1** | Создание рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ООО в 2015 – 2016 уч. году | Ноябрь 2014 | Приказ  |
| **2** | Разработка положения о рабочей группе по подготовке к введению ФГОС ООО  | Ноябрь 2014 | Положение |
| **3** | Организация изучения ФГОС основного общего образования членами рабочей группы  | Ноябрь 2014 |  |
| **4** | Утверждение плана работы по введению ФГОС | Ноябрь 2014 | План работы  |
| **Реализация шага №2** **Определение изменений и дополнений в образовательную систему** **(создание условий для введения ФГОС ООО)**  |
| **Организационное и нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС** |
| **1** | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального и регионального  уровней. | Январь 2015 | Банк нормативно-правовых документов |
| **2** | Внесение изменений и дополнений в Устав школы | Февраль – март 2015 | Устав школы |
| **3** | Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОСООО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц:- Приказ «О создании рабочей группы по введению ФГОС ООО»- Приказ «Об утверждении плана-графика введения ФГОС ООО » и приложения:- Приказ «О введении новых должностных инструкций»- Приказ «Об утверждении списка программ, учебников и УМК для использования в 5-х классах в 2015 – 2016 учебном году при переходе на ФГОС ООО» | Ноябрь 2014Ноябрь 2014Март 2015Июнь 2015 | Приказы |
| **4** | Разработка учебного плана на 2015 – 2016 учебный год в соответствии с требованиями ФГОС ООО | До мая 2015  | Учебный план |
| **5** | Приобретение и изучение примерных и авторских программ учебных предметов учителями и руководителями МО | Ноябрь 2014 - апрель 2015  |  |
| **6** | Разработка рабочих программ учебных предметов в соответствии с ФГОС ООО:- проведение учебного семинара для руководителей предметных МО и учителей-предметников по разработке рабочих программ в соответствии с ФГОС ООО (изучение письма МОН КК от 26.07.2013 № 47-10886/13-14)- разработка рабочих программ по учебным предметам- утверждение рабочих программ по учебным предметам | февраль 2015февраль-март 2015март-июль 2015август 2015 | Рабочие программы |
| **7** | Изучение особенностей организации внеурочной деятельности обучающихся в соответствии с ФГОС ООО | Ноябрь 2014 – январь 2015 |  |
| **8** | Изучение запроса обучающихся и их законных представителей о направлениях внеурочной деятельности | Январь – март 2015 |  |
| **9** | Создание проекта программы внеурочной деятельности обучающихся 5-х классов на 2015 – 2016 уч. год | Февраль – апрель 2015 | Проект  |
| **10** | Утверждение программы внеурочной деятельности согласно требованиям ФГОС ООО и запросам обучающихся | Апрель 2015 | Программа  |
| **11** | Разработка проекта основной образовательной программы школы  | Апрель 2015 | Проект ООП |
| **12** | Подготовка и проведение педагогического совета на тему «Введение ФГОС ООО». | Март 2015 |  |
| **13** | Утверждение основной образовательной программы основного общего образования. | Май 2015 | ООП ООО |
| **2. Создание кадровых условий** |
| **1** | Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС ООО. | ноябрь-декабрь 2015 |  |
| **2** | Составление списка педагогических работников для осуществления перехода на ФГОС ООО в 2015 – 2016 уч. году:- учителя-предметники, работающие в 5-х классах- педагог-психолог- социальный педагог- классные руководители 5-х классов- педагоги дополнительного образования | Февраль 2015 | Список педагогических работников |
| **3** | Прохождение педагогическими работниками курсов повышения квалификации по ФГОС  | В течение года | Удостоверения |
| **4** | Приведение должностных инструкций работников образовательного учреждения в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и тарифно-квалификационными характеристиками | Август 2015 | Должностные инструкции |
| **3. Создание финансово-экономических условий** |
| **1** | Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС ООО. | Январь 2015 |  |
| **2** | Разработка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения. | Август 2015 | Локальные акты |
| **3** | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. | Сентябрь 2015 |  |
| **4. Создание материально – технических условий** |
| **1** | Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС ООО. | Сентябрь 2014 |  |
| **2** | Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС: оснащение учебных кабинетов и лабораторий, административных помещений в соответствии с ФГОС ООО (интерактивные доски, проекторы, ноутбуки, доступ к сети Интернет, лабораторное оборудование). | В течение года |  |
| **3** | Обеспечение укомплектованности библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами, соответствующими ФГОС ООО. | В течение года |  |
| **4** | Изучение электронных образовательных ресурсов по предметам, наличие доступа к ЭОР в сети Интернет.  | В течение года |  |
| **5. Создание психолого-педагогических условий** |
| **1** | Прохождение курсов повышения квалификации по ФГОС педагогом-психологом и социальным педагогом | В течение года | Свидетельство |
| **2** | Изучение п. 18.2.4 ФГОС ООО о программе коррекционной работы | Январь 2015 |  |
| **3** | Разработка и утверждение программы коррекционной работы на 5 лет. | До апреля 2015 года | Программа |
| 1. **Информационно-методические условия**

**(создание информационно-образовательной среды и учебно-методического обеспечения)** |
| **1** | Анализ учебно-методического и информационного обеспечения | Декабрь 2014 |  |
| **2** | Размещение информации о ходе введения ФГОС ООО на сайте школы. | В течение года | Страница на сайте ОО |
| **3** | Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты. | В течение года |  |
| **4** | Разработка плана методической работы, обеспечивающего подготовку педагогов к реализации ФГОС ООО | Ноябрь 2014 | План метод. работы |
| **5** | Анализ УМК в начальной школе с целью соблюдения преемственности при внедрении ФГОС ООО | Ноябрь 2014 |  |
| **Реализация шага №3****Разработка единичных проектов в сводную программу изменений и дополнений** |
| **Проект**  | **Ответственный**  | **2014-2015 учебный год** |
| Месяцы |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Разработка рабочих предметных программ по предметам  | Алферова Г.Р.Руководители МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка программы внеурочной деятельности.  | Пономарева Л.И. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка учебного плана на 2015 – 2016 уч. год | Алферова Г.Р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка программы воспитания и социализации  | Пономарева Л.И. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка программы коррекционной работы  | Алферова Г.Р.Пакульская С.М. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка локальных актов | Алферова Г.Р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка ООП ООО | Алферова Г.Р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Реализация шага №4****План-график мероприятий по обеспечению введения ФГОС ООО на 2014-2015 учебный год** |
| **№**  | **Мероприятия** | **Примерные сроки** | **Ответственные** | **Ожидаемый результат** | **Формы отчетных документов** |
| **1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС НОО** |
| **1** | Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС ООО | Ноябрь 2014 | Иванова С.И. | Создание и определение функционала рабочей группы | Приказ и положение о рабочей группе |
| **2** | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ООО | Ноябрь 2014 | Иванова С.И.Карнет И.П.Понамарева Л.А. | Получение объективной информации о готовности ОУ к переходу на ФГОС ООО | Совещание при директоре  |
| **3** | Проведение педагогического совета на тему «Введение ФГОС ООО: проблемы и перспективы» | Ноябрь 2014 | Алферова Г.Р. | Профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения | Протокол педсовета |
| **4** | Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС ООО  | Ноябрь 2014 | Понамарева Л.А. | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации ОП и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ООО | План |
| **5** | Рассмотрение вопросов введения ФГОС ООО на заседаниях МО учителей основной школы. | В течение года | Алферова Г.Р. руководители МО | Изучение основных положений ФГОС ООО | Протоколы заседаний МО |
| **6** | Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ООО | В течение уч. года | Алферова Г.Р. | Ликвидация профессиональных затруднений | Протоколы  |
| **7** | Разработка и утверждение учебного плана ОО | Февраль-март 2015 | Алферова Г.Р. | Наличие учебного плана ОУ | Учебный план, приказ |
| **8** | Разработка и утверждение программы воспитания и социализации  | Март-апрель 2015 | Пономарева Л.И. | Наличие Программы | Программа приказ |
| **9** | Разработка и утверждение программы коррекционной работы | Март- апрель 2015 | Алферова Г.Р. | Наличие программы | Программа приказ |
| **10** | Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности ОО | Март-апрель 2015 | Алферова Г.Р.Пономарева Л.И. | Наличие программы | Программы, приказ |
| **11** | Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов | Март-апрель 2015 | Алферова Г.Р. | Наличие программы | программыприказ |
| **12** | Разработка и утверждение ООП ООО | Апрель-май 2015 | Алферова Г.Р. | Создание ООП ООО | ООП ООО, приказ |
| **13** | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС ООО | В течение уч. года | Пакульская С.М. | Определение возможных психологических рисков  | План работы психолога  |
| **14** | Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ОУ | Август 2015 | Алферова Г.Р. | Дополнения в документы, регламентирующие деятельность школы по внедрению ФГОС ООО | Приказ об утверждении локальных актов, протоколы педсовета |
| **15** | Мониторинг введения ФГОС ООО | В течение уч. года | Администрация | Диагностические материалы | План ВШК |
| **2. Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС ООО** |
| **1** | Анализ кадрового обеспечения, составление списка педагогических работников для реализации ФГОС ООО в 2015 – 2016 уч. году | Февраль 2015 | Алферова Г.Р. |  | Список |
| **2** | Организация прохождения курсов повышения квалификации по ФГОС на базе ККИДППО  | В течение года | Понамарева Л.А. | Подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО | план курсовой подготовки, приказ |
| **3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС ООО** |
| **1** | Обеспечение оснащённости школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО: оборудование учебных кабинетов.  | В течение года | Иванова С.И.Карнет И.П. | Определение необходимых изменений в оснащенности школы с учетом требований ФГОС | Информационная справка |
| **2** | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения  | Август2015 | Иванова С.И.Карнет И.П. | Приведение материально-технической базы в соответствие с требованиями ФГОС ООО | Информационная справка |
| **3** | Обеспечение укомплектованности библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО.  | В течение уч. года | Селезнева М.Н. | Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой  | Информационная справка |
| **4** | Обеспечение учебных кабинетов сетью Интернет, доступом к ЭОР  | В течение уч. года | Сырцова Т.П. | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте  |
| **4. Создание информационного обеспечения внедрения ФГОС ООО** |
|  | Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС ООО | В течение года | Алферова Г.Р. | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО | наличие страницы на сайте ОО  |
|  | Мониторинг уровня готовности основной школы к введению ФГОС | Май 2015 | Сырцова Т.П. | Выявление уровня готовности ОО к введению ФГОС ООО | справка |
|  | Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС ООО (Включение в Публичный доклад директора школы раздела, отражающего ход введения ФГОС ООО)  | В течение года | Сырцова Т.П. | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО | Размещение публичного отчета на школьном сайте |
| **Реализация шага №5****Контроль реализации запланированных изменений в образовательной системе школы** |
| **Объект контроля** | **Субъект контроля** | **Сроки** **контроля** | **Методы сбора информации** |
| Степень освоения педагогами ФГОС ООО | Педагоги | В течение уч. года | Собеседование, тестирование |
| Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами | Материально-технические ресурсы | В течение уч. года | Изучение документации |
| Проект Образовательной программы: разработка рабочих программ по предметам, модели внеурочной деятельности,учебного плана, программы воспитания и социализации,программы коррекционной работы, системы оценки планируемых результатов. | Образовательный процесс | В течение уч. года | Изучение документации, семинар, педсовет, собеседования |
| Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС ООО | Устав ОО, локальные акты | Август 2015 | Изучение документации |
| Организация работ по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы. | Локальные акты  | Август 2015 | Изучение документации |
| Проведение работ по укреплению материально-технической базы школы | Оснащенность материально-техническими ресурсами | В течение уч. года  |  |